АДМИНИСТРАЦИЯ ШВАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2015									       № 31

с.Швариха

О плане подготовки документов стратегического планирования («дорожной карте») в Шварихинском сельском поселении

Нолинского района Кировской области, предусмотренных

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельными положениями бюджетного кодекса Российской Федерации

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Шварихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план подготовки документов стратегического планирования («дорожную карту») в Шварихинском сельском поселении Нолинского района Кировской области, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – план подготовки документов стратегического планирования («дорожная карта») в Шварихинском сельском поселении). Прилагается.

2. После утверждения направить в течение 10 дней копию плана подготовки документов стратегического планирования («дорожную карту») Шварихинского сельского поселения в отдел экономики администрации Нолинского района.

3. Направлять в отдел экономики администрации Нолинского района информацию о выполнении мероприятий плана подготовки документов стратегического планирования («дорожную карту») Шварихинского сельского поселения:

по итогам 1 квартала – в срок до 01 апреля;

по итогам полугодия – 01 июля;

по итогам 9 месяцев – до 01 октября;

по итогам года – до 21 января, начиная с 1 квартала 2015 года.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы администрации сельского поселения Н.Г.Юрлову.

Глава администрации

Шварихинского сельского поселения 				А.И.Васильков

Направить: дело, прокуратура, отдел экономики администрации Нолинского района, ИБ

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Шварихинского сельского поселения от 02.04.2015 № 31

План подготовки документов стратегического планирования («дорожная карта»)

в Шварихинском сельском поселении Нолинского района Кировской области,

предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании

в Российской Федерации» и отдельными положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки утверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативные правовые акты, подлежащие принятию в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта решения Шварихинской сельской Думы «О стратегическом планировании в Нолинском районе» | Администрация сельского поселения | до 01.06.2015 |
| 1.2 | Разработка и утверждение постановлением администрации Шварихинского сельского поселения: |  |  |
| 1.2.1 | Порядка разработки и корректировки программы социально-экономического развития Шварихинского сельского поселения | Администрация сельского поселения | до 01.06.2015 |
| 1.2.2 | Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Шварихинского сельского поселения на долгосрочный и среднесрочный период | Администрация сельского поселения | до 01.06.2015 |
| 1.2.3 | Порядка разработки бюджетного прогноза Шварихинского сельского поселения | Бухгалтер – финансист | до 01.06.2015 |
| 1.3 | Разработка и внесение на рассмотрение Шварихинской сельской Думы: |  |  |
| 1.3.1 | Программы социально-экономического развития Шварихинского сельского поселения | Администрация сельского поселения | до 01.05.2016 |
| 1.3.2 | Плана мероприятий по реализации программы социально-экономического развития Шварихинского сельского поселения | Администрация сельского поселения | до 01.09.2016 |
| 1.3.3 | Прогноза социально-экономического развития Шварихинского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация сельского поселения | до 10.11.2015 |
| 1.3.4 | Прогноза социально-экономического развития Шварихинского сельского поселения на среднесрочный период | Администрация сельского поселения | ежегодно до 10 ноября |
| 1.3.5 | Бюджетного прогноза Шварихинского сельского поселения на долгосрочный период | Администрация сельского поселения | до 01.01.2016 |
| 1.4 | Корректировка (утверждение) муниципальных программ Шварихинского сельского поселения | Администрация сельского поселения | в течение 2015 – 2016 годов (при необходимости) |
| 2. | Нормативные правовые акты, подлежащие изменению, признанию утратившими силу в рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» |  |  |
| 2.1 | О внесении изменений в постановление администрации Шварихинского сельского поселения от 16.12.2014 № 95 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории Шварихинского сельского поселения Нолинского района Кировской области» | Администрация сельского поселения | в течение 2015 – 2016 годов |